## План работ 2016
План общестроительных работ ГУП "Инпредсервис" жилых домов по: ул. Нахимова д.7 корп.2 лит.А, ул. Полозова д.19 лит.А, наб. Кутузова д.34 лит.А на 2016 год
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Отметка о выполнении
ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А
1. | техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры | 1-4 квартал 2016
2. | ремонт участка стены подъезда № 1 | 1 квартал 2016
3. | замена дверей (лифтовые помещения) в подъездах №№ 1,2,3,4,5 | 1 квартал 2016
4. | косметический ремонт лифтовых помещений в подъездах №№ 1,2,3,4,5 | 1 квартал 2016
5. | замена колпаков канализационных вытяжек | 2 квартал 2016
6. | выборочный ремонт облицовки фасада (отбивка плитки) | 2 квартал 2016
7. | ремонт кровли над встроенными помещениями (двор) | 2 квартал 2016
8. | замена теплоизоляции ЦО на чердаке | 3 квартал 2016
ул. Полозова д. 19 лит. А
1. | техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры | 1-4 квартал 2016
2. | частичный ремонт фасада | 2 квартал 2016
3. | ремонт (окраска) ворот | 2 квартал 2016
4. | косметический ремонт тамбура подъезда № 2 | 2 квартал 2016
5. | бетонирование крыльца подъезда № 2 | 2 квартал 2016
6. | обследование фундаментов и трещин на фасаде | 2 квартал 2016
7. | устройство снегоудерживающих устройств на карнизных свесах | 3 квартал 2016
наб. Кутузова д. 34 лит. А
1. | техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры | 1-4 квартал 2016
2. | изготовление и монтаж металлодекора | 2 квартал 2016